План реализации

программы информатизации МОУ «Невидимковская ООШ»

на 2007 -08 уч.год

Основные направления реализации ПИ в 2007-08 уч.году:

- Работа школьной команды по информатизации:

  - Нормативно-правовая база

  - подготовка и участие в ИКТ-тестировании педагогов и учащихся

  - работа с анкетой по выявлению уровня информатизации ОУ

- Повышение квалификации педагогов

  - Курсовая подготовка

  - Выявление, изучение и распространение результативного опыта использования ИКТ в ОП

- Внедрение АСУ «Хронограф»

- Внедрение ЦОР

- Развитие школьного сайта

- Дистанционное обучение педагогов

- Дистанционное образование учащихся

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Работа школьной команды по информатизации |
| 1.1. | Дальнейшая разработка нормативно-правовой базы (Положение о школьной команде; Положение о школьном сайте; Приказ о внедрении Хронографа; Договор с ММЦ о сотрудничестве по реализации Проекта ИСО) | Сентябрь-октябрь 2007 г. | Члены школьной команды Шувалова Н.А. Новикова Р.Г. Бражникова Т.Б. | Полный пакет документов |
| 1.2. | Семинар для педагогов по подготовке к ИКТ-тестированию учащихся 9 классов. | ноябрь | Ужегова С.В., методисты ММЦ | 8 чел. |
| 1.3. | Пробное ИКТ-тестирование педагогов школы. | ноябрь | Ужегова С.В., методисты ММЦ | 8 чел. |
| 1.4. | Заполнение анкеты по выявлению уровня информатизации учреждения и анализ этой анкеты. | апрель | Члены школьной команды Шувалова Н.А. Новикова Р.Г. Бражникова Т.Б. | Сравнительный анализ и перспективы дальнейшей работы |
| II. Повышение квалификации педагогов. |
| 2.1. | Курсы базовой ИКТ-компетентности: | декабрь | Зам. директора по УВР | Повышение уровня ИКТ-компетентности педагогов |
| 2.2. | Школьный семинар для педагогов по использованию тестовых технологий | январь | учитель информатики Новикова Р.Г. | Применение тестовых технологий в учебной деятельности |
| 2.3. | Работа проблемной группы по теме «Использование ИКТ на уроках» | В течение года |  | Творческий отчет (открытые уроки) |
| III.Внедрение АСУ «Хронограф» |
| 3.1. | -Заполнение баз данных по сотрудникам -Создание всех отчетов по сотрудникам -Выгрузка в виде XML-файлов -Принести XML-файлы в ЦНМО (каб. 1) | 17.09.07 | Ответственный за Хронограф Хтема Н.В. | Создание банка данных по сотрудникам |
| 3.2. | -Заполнение баз данных по учащимся -Создание всех отчетов по учащимся -Выгрузка в виде XML-файлов -Принести XML-файлы в ЦНМО (каб. 1) | 01.11.07 | Ответственный за Хронограф Хтема Н.В. | Создание банка данных по учащимся |
| 3.3. | Участие в семинарах | Каждый месяц | Ответственный за Хронограф Хтема Н.В., администрация |  |
| 3.4. | Индивидуальные консультации по проблемам в освоении программы |  | Липатникова О.И. | Корректировка базы данных |
| IV. Внедрение ЦОР. |
| 4.1. | Семинар «Возможности эффективного использования школьной медиатеки в ОП» | декабрь | Асатова Э.С. Бражникова Т.Б. | 50 % педагогов используют ЦОР в ОП» |
| 4.2. | Участие в городском фестивале уроков с использованием ИКТ. | Январь | Бражникова Т.Б. | 1 чел. |
| V. Развитие школьного сайта. |
| 5.1. | Знакомство участников ОП с сайтом школы. | Октябрь | Новикова Р.Г. | Появление новых страниц |
| 5.2. | Разработка циклограммы обновления сайта. | Ноябрь | Шувалова Н.А. Новикова Р.Г. Бражникова Т.Б. | Периодическое обновление и развитие сайта |
| 5.3. | Назначение ответственных за обновление сайта | ноябрь | Новикова Р.Г. | Периодическое обновление и развитие сайта |